**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229**

**«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области**

**(«Дети в приоритете»)»**

**«Дорожная карта» по проекту «Дети в приоритете»**

**по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»**

| **№ п/п** | **Название мероприятий** | **Результативность** | **Сроки** | | **ФИО исполнителя** | **ФИО участников** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1.** | **Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** | | | | | |
| **1.1** | Утверждение состава рабочей группы ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие  ДОО – ресурсных площадок | - |
| **1.2** | Утверждение состава лидерских команд ДОУ | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.2.1** | Утверждение состава лидерской команды ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие  ДОО – ресурсных площадок | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.2.2** | Утверждение состава лидерской команды ДОО, не являющихся ресурсными, приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Заведующие ДОО, не являющихся ресурсными | Закреплено в приказе (1-2 педагога по каждому направлению) |
| **1.3** | Разработка перфокарты полугодовых отчетов | Перфокарта отчета | 03.02.20 | 25.02.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | **-** |
| **2.** | **Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** | | | | | |
| **2.1.** | Разработка методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие) | - | 04.05.20 | 30.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **2.1.1** | Подготовка описания форм вовлечения родителей в образовательную деятельность по направлениям | методический кейс | 15.05.20 | 15.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **2.1.1.1** | Подготовка описания дистанционной формы вовлечения родителей в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Атаманская Г.И.,  Пикулина Н.А.,  Каблучко Л.Б.  Авраменко Ю.С.  Благих А.В.  Бужор И.В.  Лебедева Е.А.  Орлова А.И.  Лагутина С.А.,  Сердюкова О.А.,  Астахова О.Ф.,  Савченко Л.В.,  Леонова В.А.,  Алексеева С.С.,  Иванникова Л.А.,  Бегоулова С.В. |  |
| **2.1.1.2** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей, не посещающих ДОО в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Фурсова Т.В.,  Платонова Е.Н.,  Малахова О.Е.,  Сидорова О.В.,  Герасимова М.В.,  Яровая Е.Я | **-** |
| **2.1.1.3** | Подготовка описания форм вовлечения родителей родители детей с ОВЗ и детей – инвалидов в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Брыткова О.А.,  Бондаренко С.В.,  Притулина О.Н. | **-** |
| **2.1.1.4** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей раннего возраста в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Шумская С.В. Шерганова Н.В.  Исправникова Е.С., Бажинова Т.Е.,  Сидорак Н.А.,  Жимонова Ж.Н.,  *Бегоулова С.В.*  *Качалова Т.В.*  Киселева Ю.С. | **-** |
| **2.1.1.5** | Подготовка описания выездных форм вовлечения родителей детей в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Колесникова Я.Н,  Афанасьева Н.В.,  Новикова В.Ю. | **-** |
| **2.1.1.6** | Подготовка описания форм вовлечения родителей в рамках выходного дня | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Гребенюк О.В.,  Виноходова Н.Ю.,  Горбунова Е.В. | **-** |
| **2.1.1.7** | Подготовка описания форм вовлечения родителей детей раннего возраста в образовательную деятельность | методические материалы | 15.05.20 | 15.06.20 | Жаркова Г.А.,  Карпушина О.А., Горлова Л.А. | **-** |
| **2.1.2** | Направление методических материалов по вовлечению родителей в образовательную деятельность по направлениям | исходящее письмо | 15.06.20 | 20.06.20 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | **-** |
| **2.1.3** | Направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | методический кейс, исходящее письмо в МОУО | 01.06.20 | 30.06.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **2.2** | Разработка технологии телеобразования семьи (дети, охваченные ДО) | - | 11.03.21 | 01.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **2.2.1** | Распределение ресурсных площадок по направлениям подготовки (просветительского и организационного характера) | перечень направлений с указанием ответственных | 11.03.21 | 15.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **2.2.1.1** | Внедрение активных форм сотрудничества с семьями воспитанников через  приобщение старших дошкольников к семейным ценностям и традициям | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Фирсова О.В.  Лепетюха В.В.  Брыткова О.А.  Колесникова Я.Н.  Величко Т.С.  Атаманская Г.И. | ДС № 57 г.Белгорода |
| **2.2.1.2** | Вовлечение родителей детей, посещающих ДОО в деятельность в рамках выходного дня | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Гребенюк О.В.,  Виноходова Н.Ю.,  Горбунова Е.В. | ДС №11 г.Алексеевка,  ДС №5 с.Погореловка |
| **2.2.1.3** | Дистанционная форма вовлечения родителей обучающихся в образовательную деятельность | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Пикулина Н.А.,  Каблучко Л.Б.,  Авраменко Ю.С.,  Благих А.В.,  Бужор И.В.,  Лебедева Е.А.,  Орлова А.И.,  Иванникова Л.А.,  Качалова Т.В., Киселева Ю.С. | ДС №12 г.Алексеевка,  ДС «Белочка» Н.Таволж.,  Расховецк. ДС Красн. р-н,  ДС №89 Белгород |
| **2.2.1.4** | Внедрение технологии «Гость группы» | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Лагутина С.А.,  Сердюкова О.А.,  Астахова О.Ф.,  Савченко Л.В. | ДС №3 п.Маслова Пристань,  ДС №2 п.Троицкий |
| **2.2.1.5** | Вовлечение в образовательную деятельность родителей детей, не посещающих ДОО | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Школьная С.Р.,  Леонова В.А. | ДС №5 г.Строитель  ДС №18 п.Разумное |
| **2.2.1.6** | Взаимодействие с родителями воспитанников в интерактивной форме посредством использования кьюар кодов | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Коломыченко С.С.,  Бегоулова С.В.,  Мантулова Я.А.,  Чернявская Н.Ф.,  Зайферт О.А. | ДОУ №68 Белгорода |
| **2.2.1.7** | Психолого-педагогической поддержка родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Жаркова Г.А.,  Переход В.В., Первоглаз Е.А.,  Притулина О.Н**.,** Герасимова М.В. | ДС №1 п. Волоконовка,  ДС Сказка с.Ездочное Черн. р-на,  ДС Стригуновский Борисовского р-на |
| **2.2.1.8** | Применение технологии телеобразования родителей, имеющих детей раннего возраста | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Алексеева С.С.,  Попова Л.И.,  Абакшина О.Н.,  Гончарова М.К.,  Габибуллаева Е.Н.,  Ковалева О.С.,  Мальченко Л.Н.,  Хайминова А.В.,  Шарикова О.Н.,  Чекмазова Л.В. | ДС №45 г. Старый Оскол |
| **2.2.1.9** | Применение технологии телеобразования семей, имеющих частоболеющих детей | методический материал | 15.03.21 | 01.04.21 | Шумская С.В., Шерганова Н.В.,  Исправникова Е.С., Бажинова Т.Е.,  Сидорак Н.А.,  Жимонова Ж.Н. | ДС №1 г. Старый Оскол |
| **2.2.3** | Подготовка видеоматериала по направлению | демонстрационный обучающий видеоматериал | 01.04.21 | 01.05.21 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |  |
| **2.2.4** | Направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи | технология, письмо в МОУО | 20.03.21 | 01.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | **-** |
| **3.** | **Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** | | | | | |
| **3.1.** | Проведение коуч-сессии по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | - | 01.07.20 | 30.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В.,  координаторы территориальных зон |
| **3.1.1** | Организация и проведение установочного заседания по разработке методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | информационное письмо | 04.05.20 | 15.05.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.1.2** | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | график, программа | 01.07.20 | 03.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Координаторы территориальных зон |
| **3.1.3** | Подготовка приказа департамента образования о проведении коуч-сессии | приказ | 04.07.20 | 10.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **3.1.4** | Подготовка информационного письма в ДОУ территориальных зон о проведении коуч-сессии | информационное письмо | 10.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.1.5** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Невмывака С.А., координатор территориальной зоны | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В. |
| **3.1.6** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Носова Е.И., координатор территориальной зоны | Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В. |
| **3.1.7** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Жукова Е.М., координатор территориальной зоны | Капустина З.И.,  Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В. |
| **3.1.8** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Бирюкова Н.А., координатор территориальной зоны | Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А. |
| **3.1.9** | Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность ДОО в территориальной зоне № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.07.20 | 30.07.20 | Ушакова Н.Д., координатор территориальной зоны | Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.2** | Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | аналитическая информация, фотоотчет | 15.07.20 | 01.09.20 | Специалисты МОУО | Дошкольные образовательные организации |
| **3.3** | Проведение коуч-сессии по внедрению технологии «телеобразования» семьи | - | 01.03.21 | 30.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В.,  координаторы территориальных зон |
| **3.3.1** | Организация и проведение установочного заседания по разработке технологии «телеобразования» семьи | информационное письмо | 01.03.21 | 10.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.3.2** | Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по разработке технологии «телеобразования» семьи | график, программа | 27.03.21 | 31.03.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | Координаторы тематических зон |
| **3.3.3** | Подготовка приказа департамента образования о проведении коуч-сессии | приказ | 01.04.21 | 10.04.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **3.3.4** | Подготовка информационного письма в ДОУ территориальных зон о проведении коуч-сессии | информационное письмо | 11.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.3.5** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Невмывака С.А., координатор территориальной зоны | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В. |
| **3.3.6** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Носова Е.И., координатор территориальной зоны | Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В. |
| **3.3.7** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Жукова Е.М., координатор территориальной зоны | Капустина З.И.,  Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В. |
| **3.3.8** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Бирюкова Н.А., координатор территориальной зоны | Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А. |
| **3.3.9** | Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | явочный лист, фотоотчет, пакет материалов | 20.04.21 | 30.04.21 | Ушакова Н.Д., координатор территориальной зоны | Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. |
| **3.3.10** | Размещение видеоматериала на сайтах департамента образования и МОУО (различные интернет - ресурсы) | ссылки на размещенный материал | 01.05.20 | 10.05.20 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | **-** |
| **3.3.11** | Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО города Белгорода | аналитическая информация | 30.04.21 | 31.05.21 | Специалисты МОУО | Дошкольныеобразовательные организации |
| **4.** | **Аналитическая деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** | | | | | |
| **4.1** | Разработка алгоритма описания формы вовлечения родителей в образовательную деятельность | алгоритм | 04.05.20 | 15.05.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.2** | Предварительный мониторинг количества участников коуч-сессий в очно-заочной форме | информация на электронную почту | 10.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | - |
| **4.3** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.20 | 01.07.20 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **4.4** | Подготовка отчета о внедрении методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность | информационная справка | 20.08.20 | 01.09.20 | Специалисты МОУО | Дошкольные образовательные организации |
| **4.5** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» в 1 полугодии 2020 года | аналитическая информация | 01.07.20 | 15.07.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.6** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 01.12.20 | 13.12.20 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **4.7** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2020 года | аналитическая информация | 14.12.20 | 25.12.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.8** | Предварительный мониторинг количества участников коуч-сессий в очно-заочной форме | информация на электронную почту | 11.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | - |
| **4.9** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.21 | 01.07.21 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Пикулина Н.А.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **4.10** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» в I полугодии 2021 года | аналитическая информация | 01.07.21 | 15.07.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **4.11** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 14.11.21 | 27.11.21 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **4.12** | Анализ выполнения ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» мероприятий «дорожной карты» во II полугодии 2021 года | аналитическая информация | 28.11.21 | 10.12.21 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.** | **Информационная деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»** | | | | | |
| **5.1** | Обеспечение возможности организации коуч-сессий в дистанционной (заочной) форме в 2020 году | - | 01.07.20 | 20.07.20 | Координаторы территориальных зон | Специалисты МОУО |
| **5.2** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **5.3** | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.4** | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях области о проведении коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО | ссылка на размещенную информацию | 30.07.20 | 05.08.20 | Бондаренко И.А., координатор тематического направления | - |
| **5.5** | Обеспечение возможности организации коуч-сессий в дистанционной (заочной) форме в 2021 году | - | 01.04.21 | 20.04.21 | Координаторы территориальных зон | Специалисты МОУО |
| **5.6** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Бегоулова С.В.,  Кузнецова В.Н.,  Виноходова Н.Ю.,  Панова Т.В.,  Качалова Т.В.,  Притулина О.Н.,  ПоповаЛ.И.,  Савченко Л.В.,  Шумская С.В.,  Иванникова Л.А., Чумаченко Т.В.,  Гребенюк О.В.,  Астахова О.Ф.,  Каблучко Л.Б.,  Жаркова Г.А.,  Школьная С.Р.,  Герасимова М.В.,  Асташова О.В. | - |
| **5.7** | Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Захарова К.М., член РГ проекта | - |
| **5.8** | Подготовка и размещение публикации в социальных сетях области о проведении коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразование семьи» | ссылка на размещенную информацию | 25.04.21 | 28.04.21 | Захарова К.М., член РГ проекта | - |